АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» декабря 2019г. № 490

г. Новохопёрск

# Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новохопёрского муниципального района»

# (в редакции постановления от 25.02.2020 № 69, от 08.02.2021 № 39, от 15.03.2021 № 82, от 25.11.2021 № 313, от 14.12.2021 № 355, от 07.02.2022 № 48, от 12.04.2022 № 175, от 22.07.2022 № 321, от 12.12.2022 № 601, от 02.02.2023 № 47, от 10.11.2023 № 469)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 01.11.2019г. № 384 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новохопёрского муниципального района», постановлением администрации Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 06.12.2019г. № 475 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новохопёрского муниципального района Воронежской области», администрация муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Новохопёрского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новохопёрского муниципального района» согласно приложению.

2. Отделу финансов (Гусева) при формировании бюджета Новохопёрского муниципального района предусмотреть финансирование мероприятий в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте администрации Новохопёрского муниципального района в сети «Интернет».

4. Постановление администрации муниципального района от 14.11.2019г. № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новохопёрского муниципального района» отменить.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Яценко.

| Глава муниципального района |  | В.Т. Петров |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации Новохопёрского муниципального района

от «13» декабря 2019г. № 490

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новохопёрского муниципального района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Информационно-консультационный центр» |
| 2 | Исполнители муниципальной программы | Администрации Новохопёрского муниципального района; МКУ «Информационно-консультационный центр» |
| 3 | Основные разработчики муниципальной программы | Администрации Новохопёрского муниципального района; МКУ «Информационно-консультационный центр» |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новохопёрского муниципального района» Основные мероприятия: - региональный проект «Чистая вода»; -региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; -реализация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами; -строительство, реконструкция и ремонт котельных, находящихся в муниципальной собственности; -строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности; - строительство сетей наружного освещения. 1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение в организациях с участием муниципального образования Новохопёрского муниципального района». (Приложение 1 к Программе) Основные мероприятия: -установка приборов учета в объектах муниципальной собственности; -установка приборов учета энергоресурсов, переход на использование энергосберегающих ламп, организация теплозащиты зданий, проведение энергетических обследований; -проведение обучающих семинаров с некоммерческими, общественными организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения; -оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта холодной воды, электроэнергии, повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения, проведение замены ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы; -модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением; -модернизация сетей водоснабжения с учетом требований энергоэффективности; -установка светильников уличного освещения с энергосберегающими лампами, внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) в сетях уличного и внутриквартального освещения. -модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия; -анализ предоставления качественных услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; -перевод угольных и мазутных котельных на газовое оборудование. 2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, коммунальном комплексе, строительстве, в системах наружного освещения и обеспечении качественными жилищно-коммунальными услугами». (Приложение 2 к программе). Основные мероприятия: -мероприятия направленные на стимулирование применения застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, технологий, строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; - приобретение коммунальной специализированной техники; -обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; -повышение доступности и качества транспортных услуг для населения; -повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; - мероприятия по градостроительной деятельности; - демонтаж рекламных конструкций |
| 5 | Цель муниципальной программы | Рост качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| 6 | Задачи муниципальной программы | -обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества; -сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории поселений муниципального района; -строительство и реконструкция котельных, находящихся в муниципальной собственности; -строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности; -увеличение протяженности освещенных частей улиц. |
| 7 | Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Приложение 3. |
| 8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Общий срок реализации муниципальной программы 2020-2025 годы. Этапов не выделено. |
| 9 | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | 9; Р 99 Ресурсное обеспечение муниципальной программы; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; Итого. Федеральный бюджет, тыс. руб.; 68480,1; 98895,9; 167376,0. Областной бюджет, тыс. руб.; 61566,8; 73435,9; 41422,8; 65416,5; 354306,9; 143881,3; 143881,3; 883911,5. Местный бюджет, тыс. руб.; 1850,9; 2055,9; 4749,8; 4287,1; 2388,8; 2131,7; 2131,7; 19595,9. ВСЕГО; 63417,7; 143971,9; 145068,5; 69703,6; 356695,7; 146013,0; 146013,0; 1070883,4.. |
| 10 | Основные конечные результаты реализации муниципальной программы | - экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении – на 3% ежегодно; - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении – на 3% ежегодно; - экономия газа в натуральном и стоимостном выражении – на 3% ежегодно; - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении – на 3% ежегодно; -строительство и реконструкция котельных находящихся в муниципальной собственности; -реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности; - приобретение коммунальной специализированной техники; - сохранение до 2026 года регулярности движения автобусов на 100% на автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района; -переселение 60 чел. из 7 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными; - мероприятия по градостроительной деятельности. |

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В развитии инженерной инфраструктуры в районе подходят к завершению работы по газификации. В настоящее время завершена газификация большей части района и продолжается газификация отдаленных сельских малонаселенных пунктов. Географическое положение, ресурсный потенциал, развитая социальная инфраструктура характеризуют район, как инвестиционно-привлекательную территорию, что способствует привлечению энергосервисных организаций.

Решение проблемы требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий, концентрации ресурсов субъектов экономики и построения единой системы управления, повышения энергоэффективности в масштабах Новохопёрского муниципального района. Существенное снижение нерационального потребления энергии во всех сферах жизнедеятельности Новохопёрского муниципального района не может быть обеспечено самостоятельно собственниками зданий, сооружений, оборудования, транспорта. Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами.

В Новохопёрском муниципальном районе в настоящее время имеются острые социально-значимые проблемы связанные с вопросом водоснабжения, оказывающие негативное влияние на жизнедеятельность населения.

Численность муниципального района составляет -38018 человек,

в г. Новохопёрске и рп. Новохопёрский -13833 человек,

в Коленовском сельском поселении -5842 человека.

Качество потребляемой воды не всегда соответствует нормам и правилам санитарно-эпидемиологического контроля. Так в г. Новохопёрске превышение нормативных показателей по концентрации железа превышает в 1,5 -4,5 раза и марганца – в 2,5 раза, имеется превышение санитарных правил и норм по азоту, тяжелым металлам и жесткости.

Не отвечает требованиям и водообеспечение жителей населенных пунктов Коленовского сельского поселения, где особенно завышены показатели по жесткости и нитратам.

Основные факторы которые влияют на качество питьевой воды в Новохопёрском муниципальном районе:

- высокий процент изношенности водопроводных сетей-95 %;

- отсутствие на водозаборах установок для обеззараживания и очистки воды;

- перебои подачи питьевой воды населению связанны с износом водопроводных сетей, требующих постоянного ремонта.

Учитывая складывающуюся негативную обстановку с водоснабжением были разработаны за счет средств областного бюджета два проекта имеющие положительные заключения государственной экспертизы а именно:

- проект «Строительство водоснабжения с. Елань-Колено, п. Долиновский , с. Подосиновка, п. Березовка Новохопёрского муниципального района» общей протяженностью 99,28 км, сметной стоимостью 392,2 млн.руб.

-проект «Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохопёрск», общей протяженностью 124,42 км, сметной стоимостью 458,4 млн. руб.

В настоящее время в городском поселении - город Новохопёрск ведется строительство водозабора. В с. Елань-Колено строительство водозабора завершено, ведутся работы по строительству водопроводных сетей с. Елань-Колено.

На территории Новохопёрского муниципального района сбор мусора осуществляется в контейнера и бестарным способом. В состав района входят 11 поселений. В каждом из которых отсутствуют места (площадки) для сбора ТКО. Из-за отсутствия мест (площадок) накопления ТКО на всей территории муниципального района часть несобранных твердых коммунальных отходов генерируется в несанкционированные свалки, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду. Вопрос о строительстве контейнерных площадок остается открытым.

По состоянию на 4 квартал 2021 года количество светильников уличного освещения составляет 4458 шт., от нормативного числа светильников 4906 шт., что составляет 90,9%. Из них светодиодных светильников 4105 шт. В 2019 году количество светильников составляло 3682 шт., а на конец 2021 года 4456 шт.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что работы по улучшению освещения территорий поселений в ночное время продолжаются и находятся на постоянном контроле администрации муниципального района.

## РАЗДЕЛ III ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подраздел I. Цели, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной программы.

- Цель программы:

Создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики, рост качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня благоустройства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

II. Задачи программы:

-обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества;

-сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории поселений муниципального района;

-строительство и реконструкция котельных находящихся в муниципальной собственности;

-строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности;

-увеличение протяженности освещенных частей улиц;

- обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

-строительство и реконструкция котельных находящихся в муниципальной собственности;

-реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности;

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы приведены в таблицах «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» (приложение № 3).

Подраздел II. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Общий срок реализации муниципальной программы 2020-2026 годы. Этапов не выделено.

РАЗДЕЛ IV ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Воронежской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счёт реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы муниципальными образованиями Воронежской области предусматривается в части полномочий установленных по решению вопросов местного значения Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

РАЗДЕЛ V РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счёт средств федерального, областного бюджетов, бюджета Новохопёрского муниципального района, внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся: взносы участников реализации мероприятий, включая предприятия и организации муниципального и немуниципального секторов экономики, средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках муниципального частного партнерства, в т.ч. на условиях оплаты из полученной экономии бюджетных расходов; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации мероприятий), и другие поступления.

Ежегодно, в течение всего срока действия Программа будет корректироваться с учетом возможности предоставления субсидий в рамках федерального, областного бюджетов, бюджета Новохопёрского муниципального района, предложений, вносимых органами местного самоуправления Новохопёрского муниципального района.

Информация о расходах средств областного и местного бюджета приведена в Приложении № 4 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ VI ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит достичь положительных социально-экономических и экологических эффектов в виде:

- снижения бюджетными учреждениями объема потребленных энергетических ресурсов в течение всего срока реализации Программы (2020 – 2026 годы);

- снижения затрат на энергопотребление населения и хозяйствующих субъектов Новохопёрского муниципального района в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- обеспечения эффективной работы муниципальной энергосистемы предусматривающей как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

За период реализации Программы планируется:

- экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении – не менее чем на 3% ежегодно;

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении – не менее чем на 3% ежегодно;

- экономия газа в натуральном и стоимостном выражении – не менее чем на 3% ежегодно;

- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении – не менее чем на 3% ежегодно;

-строительство и реконструкция котельных находящихся в муниципальной собственности;

-реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности;

-обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества;

-сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории поселений муниципального района;

-строительство и реконструкция котельных находящихся в муниципальной собственности;

-строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности;

-увеличение протяженности освещенных частей улиц;

-реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности;

-установка приборов учета в объектах муниципальной собственности;

- приобретение коммунальной специализированной техники;

- повышение доступности транспортных услуг;

- переселение 60 чел. из 7 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном действующим законодательством РФ порядке аварийными.

Приложение № 1

к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение в организациях с участием муниципального образования Новохопёрского муниципального района» муниципальной программы Новохопёрского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новохопёрского муниципального района»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнители подпрограммы муниципальной программы | МКУ «Информационно-консультационный центр» |
| 2 | Основные разработчики муниципальной программы | Администрации Новохопёрского муниципального района; МКУ «Информационно-консультационный центр» |
| 3 | Основные мероприятия подпрограммы | Основные мероприятия: -установка приборов учета в объектах муниципальной собственности; -установка приборов учета энергоресурсов, переход на использование энергосберегающих ламп, организация теплозащиты зданий, проведение энергетических обследований; -проведение обучающих семинаров с некоммерческими, общественными организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения; -оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта холодной воды, электроэнергии, повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения, проведение замены ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы; -модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением; -модернизация сетей водоснабжения с учетом требований энергоэффективности; -установка светильников уличного освещения с энергосберегающими лампами, внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) в сетях уличного и внутриквартального освещения. -модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия; -анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; -перевод угольных и мазутных котельных на газовое оборудование. |
| 4 | Цель подпрограммы муниципальной программы | Цель подпрограммы: создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения |
| 5 | Задачи подпрограммы муниципальной программы | Основные задачи подпрограммы: - существенное снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Новохопёрского муниципального района. - обеспечение в подготовке кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; |
| 6 | Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями муниципального образования, объем воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями муниципального образования, объем потребления тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями муниципального образования, объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями муниципального образования, расходы бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений; Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности; Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных. Количество построенных и реконструированных котельных, находящихся в муниципальной собственности; Количество установленных приборов учета в объектах муниципальной собственности. |
| 7 | Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Общий срок реализации муниципальной подпрограммы 2020-2026 годы. Этапов не выделено. |
| 8 | Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; Итого. Федеральный бюджет, тыс. руб.. Областной бюджет, тыс. руб.; 3399,5; 5158,9; 8812,3; 1694,4; 1694,4; 1694,4; 1694,4; 24148,3. Местный бюджет, тыс. руб.; 104,0; 0; 0; 35,0; 10,0; 35,0; 35,0; 219,0. ВСЕГО; 3503,5; 5158,9; 8812,3; 1729,4; 1704,4; 1729,4; 1729,4; 24367,3. |
| 9 | Основные конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | В результате реализации энергоэффективных мероприятий потенциал энергосбережения в учреждениях с участием муниципального бюджета Новохопёрского муниципального района на период реализации Программы оценивается повариантно по: - электрической энергии: 35 - 40%, - газа: 35 - 40%, - воды: 35 - 40%. |

РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Новохопёрского муниципального района. Из них можно выделить такие, как установка приборов учета энергоресурсов, переход на использование энергосберегающих ламп, организация теплозащиты зданий, проведение энергетических обследований.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новохопёрском муниципальном районе определено проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергоресурсов и платы за их использование.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся для обеспечения надёжной методической, нормативной и информационной базы разработки и реализации мероприятий подпрограммы, включая разработку и внедрение технических регламентов в области энергоэффективности; разработку новых механизмов экономического стимулирования реализации мероприятий подпрограммы; совершенствование системы ее мониторинга; анализ лучшего опыта применения новейших технических и организационных решений и подготовки рекомендаций по их тиражированию; совершенствование программ обучения специалистов; создание нормативной правовой базы, стимулирующей при потреблении энергетических ресурсов к установке приборов коммерческого учета; разработку новых технологий использования средств массовой информации для внедрения стереотипов энергоэффективного поведения; исследования и адаптацию международного опыта в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

РАЗДЕЛIII ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подраздел I. Цели, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

2.1. Цели подпрограммы:

1) Создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Новохопёрского муниципального района.

2.2. Достижение поставленных целей предполагается решить посредством выполнения следующих задач.

1) существенное снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Новохопёрского муниципального района, обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам;

2) пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы приведены в таблицах «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» (приложение № 3).

Подраздел II. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Общий срок реализации муниципальной программы 2020-2026 годы. Этапов не выделено.

РАЗДЕЛ IV ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

## Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях Новохопёрского муниципального района» приведены в Приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы»

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 3399,5 | 5158,9 | 8812,3 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 24148,3 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | 104,0 | 0 | 0 | 35,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 | 219,0 |
| Всего: | 3503,5 | 5158,9 | 8812,3 | 1729,4 | 1704,4 | 1729,4 | 1729,4 | 24367,3 |

РАЗДЕЛ VI ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации подпрограммы предлагается оценивать соответствие фактических результатов выполнения энергосберегающих мероприятий к запланированным.

Приложение № 2

к программе «энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, коммунальном комплексе, строительстве, в системах наружного освещения и обеспечении качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы Новохопёрского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новохопёрского муниципального района»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнители подпрограммы муниципальной программы | МКУ «Информационно-консультационный центр» |
| 2 | Основные разработчики муниципальной программы | Администрации Новохопёрского муниципального района; МКУ «Информационно-консультационный центр» |
| 3 | Основные мероприятия подпрограммы | Основные мероприятия: -мероприятия направленные на стимулирование применения застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, технологий, строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; - приобретение коммунальной специализированной техники; -обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; -повышение доступности и качества транспортных услуг для населения; -повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; - мероприятия по градостроительной деятельности; - демонтаж рекламных конструкций. |
| 4 | Цель подпрограммы муниципальной программы | Применение энергоэффетивных материалов в строительстве, рост качества жизни, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| 5 | Задачи подпрограммы муниципальной программы | -применение застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, технологий, строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; - приобретение коммунальной специализированной техники; - переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках; - мероприятия по градостроительной деятельности; - демонтаж рекламных конструкций. |
| 6 | Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | Объем потребления электрической энергии в муниципальном образовании, объем потребления воды в муниципальном образовании, объем потребления природного газа в муниципальном образовании, объем воды, потребляемой (используемой) в жилых и многоквартирных домах на территории муниципального образования, объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых и многоквартирных домах на территории муниципального образования, число жилых домов на территории муниципального образования; Количество приобретенной коммунальной специализированной техники; Объем обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. |
| 7 | Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Общий срок реализации муниципальной подпрограммы 2020-2025 годы. Этапов не выделено. |
| 8 | Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; Итого. Федеральный бюджет, тыс. руб.. Областной бюджет, тыс. руб.; 214,9; 532,9; 15602,9; 7803,8; 3814,2; 8288,7; 8288,7; 44546,1. Местный бюджет, тыс. руб.; 1746,9; 2053,2; 4720,2; 4218,7; 2003,5; 2053,3; 2053,3; 18849,1. ВСЕГО; 1961,8; 2586,1; 20323,1; 12022,5; 5817,7; 10342,0; 10342,0; 63395,2. |
| 9 | Основные конечныерезультаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Программы оценивается повариантно по: -электрической энергии: не менее чем на 3% ежегодно, -природного газа: не менее чем на 3% ежегодно, - воды: не менее чем на 3% ежегодно. Увеличение общего объема капитальных вложений в жилищное и коммунальное строительство; повышения доступности и качества жилья. Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности до 66 % за счет оснащения систем наружного освещения энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими светодиодными лампами. -строительство и реконструкция котельных находящихся в муниципальной собственности; -реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности; -установка приборов учета в объектах муниципальной собственности; - приобретение коммунальной специализированной техники; -переселение 60 чел. из 7 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными; - сохранение до 2026 года регулярности движения автобусов на 100% на автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района; - мероприятия по градостроительной деятельности; - демонтаж рекламных конструкций. |

РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Общая площадь жилищного фонда Новохопёрского муниципального района по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 1120,8 тыс. В. м. Из общей площади жилищного фонда Новохопёрского муниципального района жилищный фонд, находящийся в личной собственности составляет 96,6% от общего жилищного фонда, государственный жилищный фонд –0,1% от общего жилищного фонда, муниципальный жилищный фонд –3,3% от общего жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта по состоянию на 01.01.2019 г. составила 15,5 тыс. В. м.

На территории района жилищное строительство ведется индивидуальными застройщиками.

В Новохопёрском муниципальном районе 92 многоквартирных дома. На 01.01.2019 г общее количество квартир (домовладений) в Новохопёрском муниципальном районе – 5480 единиц.

Для своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети, территорий учреждений и организаций сельских поселений необходимо обновление парка коммунальной специализированной техники. Комплексное решение указанной проблемы окажет положительный эффект на состояние благоустройства территории муниципальных образований, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения.

В условиях ограничения объемов финансирования транспортной системы основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания транспортной инфраструктуры, устранении узких мест, повышении доступности качественных и безопасных транспортных услуг для населения.

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества. Состояние транспортной инфраструктуры и основных фондов организаций транспорта не соответствует задачам модернизации экономики региона и муниципального района.

Низкие темпы развития транспортной инфраструктуры ограничивают развитие единого экономического пространства Воронежской области и муниципального района.

В настоящее время износ пассажирского автобусного парка составляет 70%, что негативно сказывается на качестве транспортного обслуживания населения и хозяйствующих субъектов. До настоящего времени некоторые малочисленные и удаленные населенные пункты – село Подгорное, село Красное, село Озерки, село Тулучеевка имеют редкое транспортное сообщение автотранспортом общего пользования.

Комплексный подход к развитию транспортной системы предполагает реализацию мероприятий и системы мер повышения эффективности муниципальных расходов и инвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры. Это позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы муниципального района и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуг.

## РАЗДЕЛ III ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подраздел I. Цели, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной подрограммы

2.1. Цели подпрограммы:

-создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики, рост качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня благоустройства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

2.2 Задачи подпрограммы:

- популяризация энергосбережения среди населения;

- реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-установка приборов учета в объектах муниципальной собственности;

- приобретение коммунальной специализированной техники;

- обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках;

- переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы приведены в таблицах «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» (приложение № 3).

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации муниципальной подпрограммы 2020 – 2026 гг. Этапов не выявлено.

РАЗДЕЛ IV ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

-мероприятия направленные на стимулирование применения застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, технологий, строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- приобретение коммунальной специализированной техники;

-переселение 60 чел. Из 7 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными;

-сохранение до 2026 года регулярности движения автобусов на 100% на автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района;

Раздел V.«Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы»

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 214,9 | 532,9 | 15602,9 | 7803,8 | 3814,2 | 8288,7 | 8288,7 | 44546,1 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | 1746,9 | 2053,2 | 4720,2 | 4218,7 | 2003,5 | 2053,3 | 2053,3 | 18849,1 |
| Всего: | 1961,8 | 2586,1 | 20323,1 | 12022,5 | 5817,7 | 10342,0 | 10342,0 | 63395,2 |

РАЗДЕЛ VI ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровне эффективности, если:

- застройщиками применяются энергоэффективные материалы, оборудование, технологии. Строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома осуществляется в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности нормами;

- обновляется парк коммунальной специализированной техники;

-обеспечивается устойчивое сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

-повышается доступность и качество транспортных услуг для населения;

-повышается доступность жилья и качества жилищного обеспечения населения;

Реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации подпрограммы предлагается оценивать соответствие фактических результатов выполнения энергосберегающих мероприятий к запланированным.

Приложение 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новохоперском муниципальном районе на 2020-2025 годы»

| N п/п | Общие сведения | Единица измерения | Ф.И.О., Должность исполнителя | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Источник получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВтч |  | 29096,07 | 29387,03 | 29680,9 | 29977,71 | 29977,71 | 29977,71 | 29977,71 |  |
| 2 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м |  | 1012,27 | 1027,45 | 1041,83 | 1055,38 | 1055,38 | 1055,38 | 1055,38 |  |
| 3 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м |  | 53617,77 | 54314,80 | 54966,58 | 55571,21 | 55571,21 | 55571,21 | 55571,21 |  |
| 4 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями МО | МВтч |  | 1881,8 | 1825,35 | 1770,59 | 1717,47 | 1717,47 | 1717,47 | 1717,47 |  |
| 5 | Объем воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями МО | тыс. куб. м |  | 55,51 | 53,84 | 52,22 | 50,65 | 50,65 | 50,0 | 50,0 |  |
| 6 | Объем потребленной тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями МО | Гкал |  | 6683,0 | 6644,0 | 6604,0 | 6563,0 | 6560,0 | 6560,0 | 6560,0 |  |
| 7 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | тыс. куб. м |  | 4477,0 | 4434,0 | 4390,0 | 4345,0 | 4340,0 | 4340,0 | 4340,0 |  |
| 8 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб. |  | 48334,39 | 52636,15 | 57689,22 | 63054,31 | 70000,0 | 70101,0 | 70101,0 |  |
| 9 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах в жилых и многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м |  | 694,46 | 709,64 | 724,02 | 737,57 | 787,57 | 790,11 | 790,11 |  |
| 10 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых и многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м |  | 38271,96 | 39113,94 | 39739,76 | 40057,68 | 40160,0 | 40320,1 | 40320,1 |  |
| 11 | Число жилых домов на территории МО | ед. |  | 18212 | 18232 | 18258 | 18280 | 18308 | 18328 | 18328 |  |
| 12 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года | % |  | 85 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км |  | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 |  |
| 14 | Количество установленных контейнеров | ед. |  | 100 | 410 | 442 | 472 | 503 | 536 | 536 |  |
| 15 | Количество имеющейся коммунальной техники | ед. |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе Новохопёрского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 (первый год реализации) | 2021 (второй год реализации) | 2022 (третий год реализации) | 2023 (четвертый год реализации) | 2024 (пятый год реализации) | 2025 (шестой год реализации) | 2026 (седьмой год реализации) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новохопёрского муниципального района» |  | 63417,7 | 143971,9 | 145068,5 | 69703,6 | 356695,7 | 146013,0 | 146013,0 |
| 2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Региональный проект «Чистая вода» | всего |  | 65657,7 | 100914,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  | 65657,7 | 100914,3 |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | всего |  | 4220,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  | 4220,0 |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Реализация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | всего |  |  |  |  | 30165,9 |  |  |
| 4 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  | 30165,9 |  |  |
| 5 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Строительство, реконструкция и ремонт котельных, находящихся в муниципальной собственности | всего |  |  | 2326,8 | 3033,4 | 3941,6 | 3941,6 | 3941,6 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  | 2326,8 | 3033,4 | 3941,6 | 3941,6 | 3941,6 |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности | всего | 57952,4 | 66349,2 | 12692,0 | 52918,3 | 315066,1 | 130000,0 | 130000,0 |
| 6 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация | 57952,4 | 66349,2 | 12692,0 | 52918,3 | 315066,1 | 130000,0 | 130000,0 |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Строительство сетей наружного освещения | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПОДПРОГРАММА 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение в организациях с участием муниципального образования Новохопёрского муниципального района» | всего | 3503,5 | 5158,9 | 8812,3 | 1729,4 | 1704,4 | 1729,4 | 1729,4 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация | 3503,5 | 5158,9 | 8812,3 | 1729,4 | 1704,4 | 1729,4 | 1729,4 |
| 9 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Установка приборов учета в объектах муниципальной собственности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Установка приборов энергоресурсов, переход на использование энергосберегающих ламп, организация теплозащиты зданий, проведение энергетических обследований | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Проведение обучающих семинаров с некоммерческими, общественными организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения | всего | 104,0 | 0 | 0 | 35,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 |
| 11 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация | 104,0 | 0 | 0 | 35,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта холодной воды, электроэнергии, повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения, проведение замены ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | всего |  | 1845,4 | 4517,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  | 1845,4 | 4517,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Модернизация сетей водоснабжения с учетом требований энергоэффективности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 | Установка светильников уличного освещения с энергосберегающими лампами, внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) в сетях уличного и внутриквартального освещения | всего | 3399,5 | 3313,5 | 4294,8 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация | 3399,5 | 3313,5 | 4294,8 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 |
| 16 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9 | Анализ предоставления качественных услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 | Перевод угольных и мазутных котельных на газовое оборудование | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ПОДПРОГРАММА 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, коммунальном комплексе, строительстве, в системах наружного освещения и обеспечении качественными жилищно-коммунальными услугами» |  | 1961,8 | 2586,1 | 20323,1 | 12022,5 | 5817,7 | 10342,0 | 10342,0 |
| 20 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Мероприятия направленные на стимулирование применения застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, технологий, строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Приобретение коммунальной специализированной техники | всего | 0 | 0 | 12932,4 | 0 | 0 | 4524,3 | 4524,3 |
| 21 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация | 0 | 0 | 12932,4 | 0 | 0 | 4524,3 | 4524,3 |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения | всего | 1743,8 | 2050,0 | 7387,3 | 12019,0 | 5814,2 | 5814,2 | 5814,2 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация | 1743,8 | 2050,0 | 7387,3 | 12019,0 | 5814,2 | 5814,2 | 5814,2 |
| 24 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | всего | 3,100 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация | 3,100 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 25 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Мероприятия по градостроительной деятельности | всего | 214,9 | 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация | 214,9 | 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 | Демонтаж рекламных конструкций | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе Новохопёрского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы

|  | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 (первый год реализации) | 2021 (второй год реализации) | 2022 (третий год реализации) | 2023 (четвертый год реализации) | 2024 (пятый год реализации) | 2025 (шестой год реализации) | 2026 (седьмой год реализации) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новохопёрского муниципального района» | всего, в том числе: | 63417,7 | 143971,9 | 145068,5 | 69703,6 | 356695,7 | 146013,0 | 146013,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 68480,1 | 98895,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 61566,8 | 73435,9 | 41422,8 | 65416,5 | 354306,9 | 143881,3 | 143881,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 1850,9 | 2055,9 | 4749,8 | 4287,1 | 2388,8 | 2131,7 | 2131,7 |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Региональный проект «Чистая вода» | всего, в том числе: |  | 65657,7 | 100914,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  | федеральный бюджет |  | 64344,5 | 98895,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1310,5 | 2014,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 2,7 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | всего, в том числе: |  | 4220,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 4135,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 84,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Реализация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | всего, в том числе: |  |  |  |  | 30165,9 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 29834,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 331,9 |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Строительство, реконструкция и ремонт котельных, находящихся в муниципальной собственности | всего, в том числе: |  |  | 2326,8 | 3033,4 | 3941,6 | 3941,6 | 3941,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 2301,2 | 3000,0 | 3898,2 | 3898,2 | 3898,2 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 25,6 | 33,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей в объектах муниципальной собственности | всего, в том числе: | 57952,4 | 66349,2 | 12692,0 | 52918,3 | 315066,1 | 130000,0 | 130000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 57952,4 | 66349,2 | 12692,0 | 52918,3 | 315066,1 | 130000,0 | 130000,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Строительство сетей наружного освещения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПОДПРОГРАММА 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение в организациях с участием муниципального образования Новохопёрского муниципального района» | всего, в том числе: | 3503,5 | 5158,9 | 8812,3 | 1729,4 | 1704,4 | 1729,4 | 1729,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3399,5 | 5158,9 | 8812,3 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 104,0 | 0 | 0 | 35,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Установка приборов учета в объектах муниципальной собственности | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Установка приборов энергоресурсов, переход на использование энергосберегающих ламп, организация теплозащиты зданий, проведение энергетических обследований | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Проведение обучающих семинаров с некоммерческими, общественными организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения | всего, в том числе: | 104,0 | 0 | 0 | 35,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 104,0 | 0 | 0 | 35,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта холодной воды, электроэнергии, повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения, проведение замены ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | всего, в том числе: |  | 1845,4 | 4517,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1845,4 | 4517,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Модернизация сетей водоснабжения с учетом требований энергоэффективности | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 | Установка светильников уличного освещения с энергосберегающими лампами, внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) в сетях уличного и внутриквартального освещения | всего, в том числе: | 3399,5 | 3313,5 | 4294,8 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3399,5 | 3313,5 | 4294,8 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9 | Анализ предоставления качественных услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 | Перевод угольных и мазутных котельных на газовое оборудование | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ПОДПРОГРАММА 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, коммунальном комплексе, строительстве, в системах наружного освещения и обеспечении качественными жилищно-коммунальными услугами» | всего, в том числе: | 1961,8 | 2586,1 | 20323,1 | 12022,5 | 5817,7 | 10342,0 | 10342,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 214,9 | 532,9 | 15602,9 | 7803,8 | 3814,2 | 8288,7 | 8288,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 1746,9 | 2053,2 | 4720,2 | 4218,7 | 2003,5 | 2053,3 | 2053,3 |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Мероприятия направленные на стимулирование применения застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, технологий, строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Приобретение коммунальной специализированной техники | всего, в том числе: | 0 | 0 | 12932,4 | 0 | 0 | 4524,3 | 4524,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 12921,0 |  |  | 4474,5 | 4474,5 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 11,4 |  |  | 49,8 | 49,8 |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения | всего, в том числе: | 1743,8 | 2050,0 | 7387,3 | 12019,0 | 5814,2 | 5814,2 | 5814,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 2681,9 | 7803,8 | 3814,2 | 3814,2 | 3814,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 1743,8 | 2050,0 | 4705,4 | 4215,2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | всего, в том числе: | 3,100 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3,100 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Мероприятия по градостроительной деятельности | всего, в том числе: | 214,9 | 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 214,9 | 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 | Демонтаж рекламных конструкций | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |