**Пояснительная записка**

**о** **выполнении соглашения между правительством Воронежской области и администрацией Новохоперского муниципального района о достижении значений региональных показателей эффективности развития за 2021 год.**

 Анализ выполнения условий соглашения, заключенного между правительством Воронежской области и администрацией Новохоперского района о достижении значений региональных показателей эффективности развития муниципальных районов и городских округов Воронежской области на 2021 год, показывает выполнение плановых значений по 9 основным показателям из 11 (81,8%) и 14 по дополнительным показателям из 16 (87,5%). Всего из 27 показателей выполнено 23 (85,2%)

 В 2021 году **перевыполнены и выполнены плановые** значения по следующим **основным** показателям:

1. 1.12 Рост объёмов производства основных видов продукции растениеводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (расчётный) составил 98,9% при плане 76,9 % (план перевыполнен на 28,6%);
2. 1.11 Объём производства основных видов продукции животноводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий (расчётный) составил 3248,3 тыс. руб. при плане 2571,8 тыс. руб. (выполнение плана 126,3%);
3. 1.6 Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования составил 6,03% при плане 5,24 % (план перевыполнен на 15,1%);
4. 1.5 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год составила 0,22 кв. метра, при плане 0,2 кв. метра (выполнение плана 110%);
5. 1.4 Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) составила 69,8% при плане 64,6% (выполнение 108%);
6. 1.7 Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составила 57% при плане 53,7%, выполнение – 106,1 %;
7. 1.3 Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения составил – 45,5 тыс. руб. при плане 44,49 тыс. руб. (план перевыполнен на 2,3%);
8. 1.2 Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства (МП) к 2020 году составил 108,4%, что выше запланированного на 0,4%;
9. 1.13 Уровень доверия населения к власти фактическое значение за 2020 год составило 57,6% (в сравнении с 2019 годом увеличение на 2,67 %).

 **Не достигнуты плановые значения по двум основным показателям:**

1. 1.8 Смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста при плановом значении 561 человек, фактически составила 616 человека, что выше плана на 9,8%.

 Невыполнение показателя связано с пандемией коронавируса.

1. 1.9 Коэффициент естественного прироста населения при плановом отрицательном значении – 9,48 человек, фактически составило – 17,33, что показывает отрицательный прирост населения выше плана на 82,8%)

Демографическая ситуация в Новохопёрском муниципальном районе, несмотря на сформировавшиеся в последние годы положительные тенденции в ее развитии, сохраняется сложной. Под влиянием естественной и механической убылью, население района продолжает сокращаться. За 2021 год среднегодовая численность постоянного населения уменьшилась на 474 человека по сравнению с 2020 годом. Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования при плане 36595 чел. фактически составила 36363 чел. или 99,4%.

 В 2021 году **перевыполнены и выполнены плановые** значения по следующим **дополнительным** показателям:

1. 2.1 Сумма недоимки по налоговым платежам в местный бюджет в расчете на 100000 рублей налоговых доходов бюджета муниципального образования составила 3,0 тыс. руб. при плане 3,99 тыс. руб. (снижение на 24,8 %);
2. 2.2 Динамика доли расходов на содержание органов местного самоуправления в объеме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов при плане 100% фактически составила 77,5%;
3. 2.6 Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения составила 6,6 % при плане 6,1% (перевыполнение на 8,2%);
4. 2.4 Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных составила 90,87% при плане 87,59% (выполнение 103,7%);
5. 2.11 Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП составила 82,1% при плане 80 % (выполнение 102,6%);
6. 2.12 Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов составила 43,6% при плане 43,5% (выполнение 100,2%);
7. 2.5 Рост оборота розничной торговли на ярмарках при плане 106,1% фактически составил 106,3% (выполнение 100,19%);
8. 2.7 Доля детей, охваченным организованным отдыхом и (или) оздоровлением, в общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании составила 6,6% при плане 6,1%;
9. 2.8 Уровень развития сферы муниципально-частного партнерства (МЧП) составил 20% при плане 20 % (выполнение плана 100%);
10. 2.13 Доля площади территории муниципального образования, на которой осуществлена инвентаризация объектов капитального строительства, не учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в общей площади территории муниципального образования составила 100% при плане 100% (выполнение плана 100%);
11. 2.14 Доля населённых пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, от общего количества населённых пунктов муниципального образования составила 52,2% при плане 52,2% (выполнение плана 100%);
12. 2.15 Доля документов размещённых в ГИС ВО «ОГД ВО», от общего количества документов, подлежащих размещению в ГИС ВО «ОГД ВО» составила 100% при плане 100% (выполнение плана 100%);
13. 2.3 Доля невыполненных муниципальным образованием условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями составила 0% при плане 0% (выполнение плана 100%).
14. 2.10 Доля рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования в соответствии с действующими разрешениями на их установку и эксплуатацию составила 100% при плане 100 % (выполнение плана 100%);

 **Не в полной мере достигнуты плановые значения по двум дополнительным показателям:**

(27) 2.9 Эффективность правотворческой деятельности органов местного самоуправления составила 98,7% при плане 100% (невыполнение 1,3%). Из 127 муниципальных правовых актов два приняты с нарушением действующего законодательства, выявленных на основании экспертных заключений правового управления правительства Воронежской области;

(28) 2.16 Охват взрослого населения прививками против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) составил 46,1 % при плане 80% (невыполнение 42,4%). Показатель вакцинации COVID – 19 не достигнут. Уменьшение показателя связано с введением на заключительном этапе фильтра, который не учитывал лиц, привитых только 1 компонентом вакцины «СПУТНИК-V» и не получившие ревакцинацию своевременно. Не учитывались лица привитые, но впоследствии заболевшие.

 О необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции постоянно проводилась работа по информированию населения через СМИ, сайт БУЗ ВО «Новохоперская РБ», выезды на предприятия. Медицинскими работниками, совместно с представителями администраций, проводились подворные обходы в сельских поселениях.

Ведущий эксперт МКУ «ИКЦ» Н.В. Колесников